Plan d’évaluation du bureau de pays du PNUD RDC 2013-2017

Annexe au CPD 2013-2017

(version du 9 mai 2012)

| Effets de l’UNDAF 2013-2017 | Domaine des résultats du Plan Stratégique du PNUD 2008-2013 | Titre de l’évaluation | Partenaires (évaluation conjointe) | Evaluation commandée par | Type d’évaluation | Date d’achèvement prévue de l’évaluation | Cout estimatif (USD) | Source de financement provisoire | Explication pour la date d’achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1: Evaluation de l’UNDAF 2013-2017 |  |
| Tous les effets de l’UNDAF | L’ensemble des quatre domaines de résultats : 1) réduction de la pauvreté et réalisation des OMD ; 2) Gouvernance démocratique ; 3) prévention de crises et relèvement ; 4) Environnement et développement durable | Evaluation de l’UNDAF | Agences des Nations Unies, gouvernement | UNCT | Evaluation de l’UNDAF | Fin 2015 | 100 000 | Agences des Nations Unies, gouvernement | Fin 2015 : Afin de s’assurer que les résultats de l’évaluation seront utilisés pour la planification du prochain UNDAF 2018-2022 dont la préparation commencera en 2016. Les résultats et les recommandations clés des trois évaluations des effets en 2014 et 2015 seront utilisés pour la préparation de cette évaluation de l’UNDAF. |
| 2 : Evaluation du CPD 2013-2017 |  |
| Gouvernance ; Croissance inclusive et créatrice d’emplois ; Environnement ; Stabilisation et consolidation de la paix | L’ensemble des quatre domaines de résultats | Evaluation finale du CPD 2013-2017 | Agences des Nations Unies, gouvernement | PNUD | Evaluation finale du CPD/CPAP | mi-2016 | 100 000 | PNUD | Mi-2016 : Afin de s’assurer que les résultats de l’évaluation seront utilisés pour la planification du prochain CPD dont la préparation commencera fin 2016. |
| 3 : Evaluations des effets (pour évaluer les contributions du PNUD aux effets de l’UNDAF) |  |
| Gouvernance et développement des institutions ; Stabilisation et consolidation de la paix | Gouvernance démocratique ; Prévention des crises et relèvement | Evaluation de l’effet : Consolider la paix et renforcer la démocratie (pour évaluer la contribution du PNUD avec les 5 produits clés) | Agences des Nations Unies, gouvernement | PNUD | Evaluation des effets (pour évaluer la contribution du PNUD aux 2 effets de l’UNDAF) | Fin 2014 | 110 000 | PNUD | Les résultats et les recommandations clés de cette évaluation seront utilisés pour la préparation de l’évaluation de l’UNDAF fin 2015 (ainsi que pour l’évaluation du CPD en 2016). |
| Croissance inclusive et créatrice d’emplois | réduction de la pauvreté et réalisation des OMD | Evaluation de l’effet : Planification du développement et croissance inclusive (pour évaluer la contribution du PNUD avec les 4 produits clés) | Gouvernement, secteurs privés, secteurs financiers, société civile | PNUD | Evaluation des effets (pour évaluer la contribution du PNUD à l’effet de l’UNDAF) | mi-2015 | 50 000 | PNUD | Les résultats et les recommandations clés de cette évaluation seront utilisés pour la préparation de l’évaluation de l’UNDAF fin 2015 (ainsi que pour l’évaluation du CPD en 2016). |
| Changement climatique et gestion durable des ressources naturelles | Environnement et développement durable | Evaluation de l’effet : Changement Climatique et Gestion des Ressources Naturelles (GRN) (pour évaluer la contribution du PNUD avec les 4 produits clés) | Gouvernement et bailleurs de fonds des programmes relevant de la composante | PNUD | Evaluation des effets (pour évaluer la contribution du PNUD à l’effet de l’UNDAF) | Début 2015 | 75 000 | PNUD | Sachant qu’une table ronde organisée mi-2012 par le gouvernement et au cours de laquelle les partenaires financiers préciseront leur rôle, il convient, à la place d’une évaluation en 2012, d’organiser plutôt une mission d’assistance préparatoire au nouveau programme dans la foulée de la table-ronde (dernier trimestre 2012) et de repousser l’évaluation à 2015. Les résultats et les recommandations clés de cette évaluation seront utilisés pour la préparation de l’évaluation de l’UNDAF fin 2015 (ainsi que pour l’évaluation du CPD en 2016). |
| 4 : Evaluation des projets |  |
| 4.1 : Evaluation des projets – Consolider la paix et renforcer la démocratie |  |
| Gouvernance et développement des institutions | Gouvernance démocratique | Evaluation du projet Accès à la justice | Gouvernement et bailleurs de fonds | PNUD | Evaluation de projet | 2013 | 40 000 | Budget du projet (Suède) | Evaluation de fin de projet en 2013 |
| Gouvernance et développement des institutions | Gouvernance démocratique | Evaluation du projet PACE 2 | Gouvernement et bailleurs de fonds | PNUD | Evaluation de projet | 2013 | 20 000 | Budget du projet | Evaluation de fin de projet en 2013 |
| Gouvernance et développement des institutions | Gouvernance démocratique | Evaluation du projet Appui à la réforme de la police en RDC, Introduction de la police de proximité | Gouvernement et bailleurs de fonds | PNUD | Evaluation de projet | 2013 | 30 000 | Budget du projet (BCPR) | Evaluation de fin de projet en 2013 |
| Gouvernance et développement des institutions | Gouvernance démocratique | Evaluation du projet Renforcement des capacités de la Police Nationale Congolaise en Province Orientale et dans le Bas-Congo | Gouvernement et bailleurs de fonds | PNUD | Evaluation de projet | 2013 | 60 000 | Budget du projet (JICA) | Evaluation de fin de projet en 2013 |
| Stabilisation et consolidation de la paix | Prévention des crises et Relèvement | Evaluation du projet KOICA (Nord-Kivu) | KOICA-PNUD-Gouvernement | PNUD | Evaluation de projet | Mi-2014 | 30 000 | Budget du projet | Prévu dans le document de projet |
| Stabilisation et consolidation de la paix | Prévention des crises et Relèvement | Evaluation du projet conjoint FAO-PNUD (Maniema) | SRFF-Suède-PNUD-FAO-Gouvernement | PNUD et FAO | Evaluation de projet | Mi-2013 | 50 000 | Budget du projet | Prévu dans le document de projet |
| Stabilisation et consolidation de la paix | Prévention des crises et Relèvement : égalité du genre et autonomisation de femmes dans le contexte du post-conflit. | Evaluation du projet à mi-parcours sur les violences sexuelles | Agences des Nations Unies, bailleurs, gouvernement | PNUD | Evaluation à mi-parcours du projet Evaluation finale du projet | 2014 2017 | 25 000 50 000 | Budget du projet | Conforme au prodoc CIDA (encore à approuver) |
| : Evaluation des projets – Planification du développement et croissance inclusive |  |
| Croissance inclusive et créatrice d’emplois | Gouvernance démocratique et réduction de la pauvreté et réalisation des OMD | Evaluation du projet Environnement des affaires | Gouvernement, secteur privé, société civile | PNUD | Evaluation de projet | 2015 | 25 000 | CORE |  |
| Croissance inclusive et créatrice d’emplois | Réduction de la pauvreté et réalisation des OMD | Evaluation finale de projet Evaluation PASMIF II | Evaluation conjointe avec UNCDF | UNCDF et PNUD | Evaluation finale de projet | 2014 | 35 000 | Budget du projet (SIDA) |  |
| 4.3: Evaluation des projets – Changement Climatique et Gestion des Ressources Naturelles (GRN) |  |
| Changement climatique et gestion durable des ressources naturelles | Environnement et développement durable | Evaluation finale du projet PANA (appui aux petits exploitants agricoles) | PNUD/GEF, Gouvernement | PNUD/GEF | Evaluation finale du projet PANA | 2014 | 35 000 | Budget du Projet PANA | Afin de s’assurer que les produits attendus du projet sont réalisés conformément aux attentes. |
| Changement climatique et gestion durable des ressources naturelles | Environnement et développement durable | Evaluation finale du projet « Mobilisation et Capacités REDD+ » (Réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts) | Agences des Nations Unies, bailleurs, gouvernement | PNUD | Evaluation de projet | premier trimester 2014 | 35 000 | Budget du projet | Afin d’évaluer les résultats du projet |

# Footnotes

Cette évaluation est prévue et défini dans le plan S&E de l’UNDAF 2013-2017.

Chaque évaluation des effets doit évaluer la contribution du PNUD aux effets de l’UNDAF 2013-2017 sur la base du cadre de résultats du CPD du PNUD 20013-2017 (i.e. la section de « Contribution du PNUD » et « Produits de programme de pays »).

Contribution du PNUD : Le PNUD ciblera la recherche de consensus entre les partenaires nationaux, société civile et citoyens sur les réformes visant le renforcement de l’Etat du droit aux niveaux central, provincial et local, le renforcement de la paix, et l’amélioration de la qualité de vie des populations.  Le PNUD fournira un appui conseil et s’appuiera sur les leçons apprises et bonnes pratiques.  L’appui consistera également en des travaux d’analyse, de contributions techniques spécialisées et de facilitation du processus de contribution en nature. 5 produits : O1: Une initiative en place pour renforcer les capacités législatives par étape (les structures internes, les systèmes et les processus, les compétences du personnel en matière de gestion et les domaines thématiques et des partenariats institutionnels).  O2: La CENI disposent des capacités techniques et matérielles pout assurer une gestion réussie des élections (la planification, la logistique, compétences du personnel, la sensibilisation des parties, la confection de la liste électorale, l'éducation civique et la participation des femmes).  O3: Une initiative soutenue constitué d'analyse, de plaidoyer et de dialogue politique à haut niveau entre le gouvernement et les partenaires a été réalisé concernant  les réformes nécessaires dans les secteurs de la sécurité et de la justice  O4: La formation de xxx personnel correctionnel et de la police et la construction d’infrastructures

additionnelles ont été réalisés dans 2-3 provinces cibles O5: Le travail analytique, les tests pilote et le déploiement de systèmes de planification et budgétisation réalises dans les provinces cibles (gestion de recettes, méthodes de planification, l'exécution du budget).

Contribution du PNUD : Le PNUD va (a) entreprendre des analyses et actions de plaidoyer et de promotion du dialogue pour ouvrir l’espace politique à des réformes majeures (par exemple pour la promotion des PME); (b) fournir des conseils techniques, établir des partenariats avec des institutions du Sud, apporter les mises de fonds initiales et une sélection de matériels en nature ainsi que des formation au système national des statistiques; (c) concevoir et soutenir la gestion d’un cadre de coordination de l’aide s’appuyant sur des données et des analyses; et (d) développer des modèles modulables pour la création d’emplois en ciblant les micro PME, spécifiquement adaptés aux exigences locales et aux chaînes de valeur. 4 Produits : O1: Partenariats majeurs lancés (par exemple avec des OSC, fondations et institutions du Sud) sur l’analyse des politiques et le plaidoyer.  O2: Un programme national pluriannuel et pluri partenaires pour le renforcement des statistiques est validé, financé et la première phase réalisée.  O3: Une initiative constituée d'analyse, dialogue et développement ciblé des capacités lancé pour parvenir à un accord sur une politique d'aide et d'établir des systèmes de suivi pour la gestion de l’aide  O4: Evaluation de la chaine des valeurs, conception de systèmes de services/fournitures et partenariats en place pour les phases de lancement et de test des modèles couronnés de succès de micro PME.

Contribution du PNUD : Le PNUD contribuera à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles.

et le développement durable fondée sur: (a) une meilleure base de données pour la politique, la réglementation et la planification; (b) plaidoyer sur la durabilité et une meilleure gestion des ressources naturelles ainsi que les revenus associés; (c) travail consultatif sur la politique spécialisée et des questions techniques; (d) développement de partenariat avec des institutions régionales et mondiales sur la conception et l'évaluation des initiatives, en particulier les liens Sud-Sud; et (e ) appliquer sur le terrain des modèles de gestion:  des ressources et des revenus, les ressources naturelles, les risques de catastrophes naturelles et la création d'emplois. 4 Produits : O1: Une stratégie nationale d’atténuation est formulée pour 3 secteurs, forêt (REDD), agriculture et énergie, et rendue opérationnelle à travers un système de suivi approprié (MRV) et des interventions pour la promotion de l’utilisation à grande échelle des énergies renouvelables (hydroélectricité, solaire, biogaz).  O2:  Des plans d'adaptation formulés dans les 3 provinces cibles et une première phase de l'investissement en cours en mettant l'accent sur ​​les actions au niveau communautaire (mesures sur l'eau, le sol, les forêts et gestion de l'énergie, y compris l'utilisation des énergies renouvelables) O3: Un fonds national vert de lutte contre le changement climatique est mis en place et est opérationnel  O4: Etudes approfondies, conception et mise en œuvre de projets pilotes, une première évaluation de la viabilité de la gestion des ressources naturelles achevée dans 2-3 provinces.